DYFODOL CYNLLUNIO GWEITHREDU BIOAMRYWIAETH

CYFARFOD 18 GORFFENNAF 2011

PWYNTIAU GWEITHREDU

Yn bresennol				Ymddiheuriadau

Michele Van-velzen			Stephen Bladwell

Gareth Ellis				Nigel Ajax-lewis

Charles Morgan			Caryn Le Roux (bydd rhywun yn dod yn ei lle Russell Hobson			cyn hir)

Mel Dodd				Nick Birula

Ian Guilford

Trevor Dines

Tracey Lovering

Aethne Cooke

Jan Sherry

Julia Korn

Sean McHugh

Alys Edwards

- Dylai JK lunio egwyddorion cyffredinol i’r Grwpiau Ecosystem drwy grynhoi’r Cylch Gorchwyl gwreiddiol fel pwyntiau bwled i Diana Reynolds eu defnyddio wrth drafod Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol. Mae DR wedi cytuno i ddefnyddio’r rhain yn hytrach na’r hyn y mae’n ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Rhai DROS DRO fydd y rhain a dim ond hyd nes y bydd y grŵp wedi adolygu Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru ac wedi creu Cylch Gorchwyl newydd i’r grwpiau i gyd y cânt eu defnyddio.

- Dylai AC anfon at JK y paragraff am y Grwpiau Ecosystem a drafodwyd yn y cyfarfod ac sydd i’w ychwanegu fel cyflwyniad i’r papur egwyddorion. Wedi’i gwblhau

- Dylai SB gydlynu’r gwaith o ddosbarthu’r egwyddorion i aelodau’r grŵp Dyfodol Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth i gael sylwadau ac anfon y fersiwn derfynol at Diana erbyn 27 Gorffennaf.

- Dylai JK sicrhau bod cynrychiolaeth ar y Grŵp Llywio wedi’i chynnwys fel sy’n ofynnol gan sefydliadau priodol wrth drafod Partneriaethau Strategol yng nghyfarfodydd grantiau’r Cyngor Cefn Gwlad yn yr hydref.

- Dylai JK dynnu sylw at unrhyw broblemau o’r adolygiad o Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru a gynhaliwyd gan y grŵp Dyfodol Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth, lle ceir atebion cyflym a rhwydd, a’u dosbarthu i’r grŵp.

- Dylai TL arwain is-grŵp i edrych ar strwythur a swyddogaeth Grŵp Llywio Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yng ngoleuni’r materion a godwyd yn yr adolygiad o Bennod 7. Aelodau’r grŵp: MV-v (help lleol), AC, JK MD, SB. TD NA-L. Dylai TL benderfynu a ddylai’r grŵp gynnwys cynrychiolydd o LlC.

- Dylai JK gysylltu â SB, NB a NAL i ofyn iddynt gynrychioli eu sefydliadau ar y grŵp hwn. Dylai TL ofyn i Steve Chambers yn LlC gynrychioli’r Is-adran Cynaliadwyedd a Thystiolaeth Amgylcheddol. Bydd gwaith y grŵp hwn wedi’i gwblhau cyn cyfarfod nesaf y grŵp Dyfodol Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth.

- Dylai MV-v drafod adolygiad o’r Grŵp Llywio â Diana cyn gynted ag sy’n bosibl ac adrodd yn ôl wrth JK a TL.

- Dylai AE a SMc sefydlu is-grŵp i edrych ar rôl Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol mewn ymateb i’r adolygiad o Bennod 7 y Fframwaith Bioamrywiaeth.

- Dylai AC anfon gwybodaeth am yr adolygiad o’r Grŵp Ecosystem Morol. Wedi’i gwblhau.

- Dylai TL ddosbarthu gwybodaeth o’r Grŵp Morol (Cam gweithredu  9) i Gadeiryddion y Grwpiau Ecosystem a gofyn iddynt gynnal yr un broses – dylid ychwanegu eitem fer at agenda Cyfarfod y Cadeiryddion ym mis Medi.

- Pawb - caiff y canlyniadau drafft o’r Grŵp Llywio ac is-grwpiau Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol eu trafod yng nghyfarfod y grŵp Dyfodol Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth ar 3 Tachwedd.

- Dylai JK baratoi amlinelliad drafft o weithdy ar gyfer y Gynhadledd Bioamrywiaeth sy’n edrych ar geisio dod o hyd i atebion i’r rhwystrau/problemau ar gyfer Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol a nodwyd yn yr adolygiad o Bennod 7 y Fframwaith Bioamrywiaeth. Caiff y gweithdy ei gynnal gan JK/AE/AC/MD a RH o bosibl.

- Pawb - Dylai’r Grŵp Dyfodol Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth adrodd yn ôl wrth Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yng nghyfarfod mis Chwefror. Dylai AE gynnwys hyn ar yr agenda.

Cynigiwyd y gallai’r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 3 Tachwedd gyda phawb yn dod ynghyd yn Aberystwyth.